## Planilha1
Nome | dt inicial | dt final | custo | duracao | valor hora
Projeto | 2019-05-21 | 2019-07-09 | 13150 | 314
gerenciamento | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 1280 | 16
estudo de viabilidade | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 320 | 4 | 80
definicao de equipe | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 320 | 4 | 80
planejamento | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 640 | 8 | 80
projeto logico | 2019-05-23 | 2019-06-05 | 2910 | 74
definicao | 2019-05-23 | 2019-05-29 | 1600 | 40
levantamento de requisitos | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 640 | 16 | 40
diagrama de caso de uso | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 320 | 8 | 40
cenarios otimos/ alternativos | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 640 | 16 | 40
desenvolvimento | 2019-05-30 | 2019-06-05 | 1310 | 34
prototipacao | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 280 | 8 | 35
validacao | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 70 | 2 | 35
Modelagem UML | 2019-05-31 | 2019-06-04 | 640 | 16 | 40
modelagem Dados | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 320 | 8 | 40
projeto fisico | 2019-06-06 | 2019-07-08 | 8960 | 224
desenvolvimento | 2019-06-06 | 2019-06-21 | 5440 | 136
codificacao (back) | 2019-06-06 | 2019-06-19 | 3360 | 80 | 42
codificacao (front) | 2019-06-13 | 2019-06-19 | 1520 | 40 | 38
testes e validacoes | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 560 | 16 | 35
operacao |  |  | 3520 | 88
configuracao | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 1520 | 40 | 38
treinamento | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 320 | 8 | 40
homologação | 2019-07-02 | 2019-07-08 | 1680 | 40 | 42
Finalização | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 640 | 8
encerramento de atividade | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 320 | 4 | 80
reuniao com equipe | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 320 | 4 | 80