## Cálculo Mão de Obra
Nome | Data Inicial | Data Final | Custo | Duração | Valor/Hora
Projeto | 2019-05-21 | 2019-07-09 | 13150 | 314
Gerenciamento | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 1280 | 16
Estudo de viabilidade | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 320 | 4 | 80
Definição de equipe | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 320 | 4 | 80
Planejamento | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 640 | 8 | 80
Projeto Lógico | 2019-05-23 | 2019-06-05 | 2910 | 74
Definição | 2019-05-23 | 2019-05-29 | 1600 | 40
Levantamento de requisitos | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 640 | 16 | 40
Diagrama de caso de uso | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 320 | 8 | 40
Cenarios ótimos/ alternativos | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 640 | 16 | 40
Desenvolvimento | 2019-05-30 | 2019-06-05 | 1310 | 34
Prototipação | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 280 | 8 | 35
Validação | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 70 | 2 | 35
Modelagem UML | 2019-05-31 | 2019-06-04 | 640 | 16 | 40
Modelagem Dados | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 320 | 8 | 40
Projeto Físico | 2019-06-06 | 2019-07-08 | 8960 | 224
Desenvolvimento | 2019-06-06 | 2019-06-21 | 5440 | 136
Codificação (back) | 2019-06-06 | 2019-06-19 | 3360 | 80 | 42
Codificação (front) | 2019-06-13 | 2019-06-19 | 1520 | 40 | 38
Testes e validações | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 560 | 16 | 35
Operação | 2019-06-24 | 2019-07-08 | 3520 | 88
Configuração | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 1520 | 40 | 38
Treinamento | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 320 | 8 | 40
Homologação | 2019-07-02 | 2019-07-08 | 1680 | 40 | 42
Finalização | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 640 | 8
Encerramento de atividade | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 320 | 4 | 80
Reunião com equipe | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 320 | 4 | 80

## Cálculo de Custos
Custo | Motivo | Valor | Multiplicador | Total
Impostos | 10% sobre mão de obra | 13150 | 0.1 | 1315
Equipamentos | Maquinas para trabalho | 2500 | 6 | 15000
Depreciação | 20% ao ano segundo Receita Federal | 15000 | 0.036 | 540 | 0,2 (20%) * 0,18 (2 meses)
Transporte | Estacionamento - Visita cliente | 20 | 2 | 40
Transporte | Combustivel - Visita cliente | 10 | 2 | 20
Transporte | VT - 6% sobre salário | 3830.4 | 1 | 3830.4
Outros | Aluguel Sala Comercial / mês | 4620 | 2 | 9240 | segundo aplicativo VivaReal
Outros | Água, Luz, Telefone / mês | 700 | 2 | 1400
Outros | VR - Alimentação | 440 | 12 | 5280 | 6 funcionarios * 2 meses
Total |  |  |  | 36665.4

## Salários
Cargo | Valor | Mês | VT
Gerente | 80 | 13440 | -
Analista | 40 | 6720 | 403.2
Programador Back | 42 | 7056 | 423.36
Programador Front | 38 | 6384 | 383.04
UX | 35 | 5880 | 352.8
Tester | 35 | 5880 | 352.8